### CP食研社x学生会“dear π”策划案

1 活动基础信息

主题：橙香蜂蜜舒芙蕾workshop

目标：本次活动以《梦色糕点师》这一部治愈系美食动漫为引，让参与者循着剧情复刻同款橙香蜂蜜舒芙蕾，在还原经典美味的烹饪之旅中，解锁协作默契，践行动漫里对陪伴与协作的美好诠释。在共享松软口感的瞬间，定格校园里双向靠近的纯粹与美好，留存校园爱情里的温馨回忆。

时间：2025年11月22日

服务对象：学校活动学生

预计服务人数：12人/场，共2场

2 活动内容

产品：橙香蜂蜜舒芙蕾

形式：提前准备材料，活动当天进行现场指导教学，分组后组内协作制作

流程：1）食研社工作人员首先讲解舒芙蕾制作要点。  2）小组分工合作完成橙香蜂蜜舒芙蕾制作，工作人员全程巡回指导，解决操作难题。  3）舒芙蕾出炉后，进行摆盘，品尝及打包。参与者可自行合影留念。

3 活动需求

物资：食材，烘焙器材（预算如下）

制作场地：学校CIDE厨房

活动场地：学校CIDE厨房

宣传需求：活动推文1篇

资金需求：由学生会报销本次活动所需的资金

4 活动执行方案

| 行事历 | 事项 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 2025.11.10 | 策划案提交 | 徐嘉忆 吕佳烨 |
| 2025.11.12 | 食品采购 | 学生会成员 |
| 2025.11.21 | 样品试验 | 食研社相关成员 |
| 2025.11.22 | 活动开展 | 食研社相关成员 |

5 突发情况处置

食材不足：提前预留10%备用食材，若仍短缺，协调减少单份用量或调整制作份数，确保每位参与者都能体验

设备故障：厨房预留1台备用烤箱、打蛋器等设备

舒芙蕾制作失败：工作人员提供补救方案，或启用提前预制的半成品，协助同学完成成品制作，避免影响体验