未名乐队首场专场音乐会策划案（审批草案）

一、活动基本信息

活动名称： 未名乐队首场专场音乐会

活动对象： 第八书院全体学生

活动形式： 小型校园乐队专场演出

活动性质： 公益性校园文化活动，免费参加，无需报名

活动地点： 第八书院 B 栋大活动室

活动时间： 暂定4月6日19：30－20：30

二、活动目的

- 丰富书院文化生活，营造积极健康、青春活泼的校园文化氛围。

- 作为未名乐队成立以来的首次专场演出，增强团队凝聚力，积累活动组织经验。

- 通过轻松、正向的音乐活动，促进书院同学之间的互动交流，提升书院文化活力。

三、活动可行性说明

- 组织基础较为明确。 未名乐队已组建四个月，成员分工基本明确，具备一定排练基础，能够承担小型音乐会的节目准备工作。

- 活动规模适中。 本次活动定位为书院内小型音乐会，预计观众人数不超过活动室安全容纳人数，活动规模可控，便于现场组织与秩序维护。

- 活动内容健康积极。 拟演出歌曲内容适合校园环境，演出服装和互动设计坚持文明、得体、积极向上的原则。

- 场地具有一定参考基础。 第八书院 B 栋大活动室此前曾举办过钢琴演奏类活动，具备一定文艺活动承载经验。虽然尚未开展过乐队表演，但可在老师指导下提前沟通场地使用要求，并通过控制音量、规范组织、缩短布置时间等方式降低活动影响。

- 活动时长合理。 整场活动计划控制在 1 小时左右，流程紧凑，便于管理，不会长时间占用公共空间。

四、活动时间安排

1. 前期准备

- 活动前 7 天开始第一轮宣传

- 活动前持续开展排练、流程确认、人员分工细化

- 活动当天进行最终提醒和现场布置

2. 正式活动流程（总时长约 60 分钟）

- 开场介绍：5 分钟

- 乐队演出：45–50 分钟

- 观众互动：5 分钟

- 合照及谢幕：5 分钟

五、乐队成员与人员安排

1. 乐队成员构成

- 主唱：3 人

- 主音吉他：1 人

- 节奏吉他：1 人

- 贝斯：1 人

- 鼓手：1 人

- 键盘：1 人

2. 现场工作人员安排

- 总负责人：朱婧瑶

- 主持/串场：1 人

- 场务：1–2 人

- 摄影/拍照：1 人

- 设备协助：1 人

- 现场秩序维护：1 人

3. 总负责人职责

总负责人朱婧瑶负责活动整体统筹，包括前期与老师沟通审批、组织排练、协调现场流程、安排人员分工、督促场地恢复等工作，确保活动顺利完成。

六、节目安排（待完善版）

| 序号 | 曲目名称 | 演唱形式 | 预计时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一路向北 | 乐队演奏 | 5min |
| 2 | 海阔天空 | 乐队演奏 | 5min |
| 3 | What’s Up | 乐队演奏 | 5min |
| 4 | Wake Me Up When September Ends | 乐队演奏 | 5min |
| 5 | 听见下雨的声音 | 乐队演奏 | 4min |
| 6 | 虚拟 | 小组演奏 | 3min |
| 7 | Regret | 小组演奏 | 3min |
| 8 | 待选歌曲 | 待定 | 待定 |

说明：最终曲目顺序将根据排练效果、现场节奏和整体时长统筹安排。

七、现场流程设计

- 开场介绍 由主持人或乐队成员进行简短开场，介绍活动背景、乐队成立情况及本次音乐会意义。

- 节目演出 按照既定歌单依次进行表演。

- 歌曲衔接设计 每首歌曲之间安排简短介绍，包括歌曲背景、演唱感受或与校园生活相关的话题，增强观众参与感与现场氛围。

- 互动环节 在演出过程中设置适度互动，如邀请观众合唱、鼓掌配合、简单交流等，活跃气氛，但不过度延长时间，确保现场秩序。

- 结尾环节 由乐队成员感谢老师和观众支持，进行合照并有序结束活动。

八、宣传方案

1. 宣传方式

- 邮件宣传

- 书院、楼层微信群宣传

- 朋友圈转发预热

- 如条件允许，争取书院公众号推送支持

2. 宣传时间安排

- 活动前 7 天： 发布首轮预热信息，介绍乐队首秀和活动亮点

- 活动前 3–5 天： 进行集中宣传，扩大知晓度

- 活动当天： 再次提醒，吸引有兴趣同学到场参加

3. 宣传重点

- 未名乐队首场专场演出

- 校园青春氛围与轻松交流体验

- 免费开放、欢迎同学参与

九、音量控制与现场影响控制方案

- 本次活动为书院内部小型音乐会，将严格遵守书院有关场地使用和噪音控制的要求。

- 活动前将提前与相关老师沟通确认可使用时段，尽量安排在不影响正常学习、休息和公共秩序的时间段开展。

- 演出期间将以适中音量进行，不追求高分贝舞台效果，重点保证演出清晰度与现场体验。

- 乐队将在正式开始前完成设备调试，缩短高音量试音时间，避免长时间持续噪声。

- 如活动室周边存在会议或休息需求，将根据老师意见进一步压低音量或调整流程。

- 活动全程安排专人关注现场音量与秩序，如发现音量偏高、影响周边等情况，及时提醒并调整。

- 活动结束后将第一时间关闭设备、恢复安静环境，避免对周边造成持续影响。

十、安全保障与应急预案

1. 现场秩序维护方案

- 严格控制现场人数，确保不超过活动室安全容纳人数。

- 观众入场后有序就座或站立，不拥挤、不追逐打闹。

- 演出区域与设备区域适当分开，提醒观众不要随意触碰乐器、电线和音响设备。

- 安排专人负责现场秩序维护，及时处理突发的小范围拥挤、围观和走动问题。

- 如现场人数接近上限，将视情况采取暂停进场、分散站位等措施，优先保障安全。

2. 设备故障应急预案

- 活动开始前至少提前完成设备连接与调试，检查麦克风、音箱、电源、线材等是否正常。

- 现场安排设备协助人员，负责设备运行观察和临时处理。

- 如演出过程中出现麦克风无声、线材松动、伴奏或乐器连接异常等情况，优先由设备协助人员迅速排查。

- 如短时间内无法恢复，可临时调整节目顺序，先进行其他节目或简短互动，避免现场中断过久。

- 如设备问题较严重，则视情况简化演出形式，确保活动安全、平稳结束。

3. 人数异常预案

- 观众人数较少时： 按原计划正常开展，通过成员介绍、互动交流、合唱等方式增强现场氛围。

- 观众人数较多时： 由现场秩序维护人员及时引导分散站位，必要时限制继续进场，确保通道畅通和场地安全。

- 若现场出现拥挤或围堵设备区情况，工作人员及时提醒并疏导。

4. 成员缺席应急预案

- 演出前做好节目灵活调整预案。

- 如个别成员因特殊情况无法参加，可根据情况临时减少部分曲目，或将个别节目改为弹唱、小组合演等形式。

- 总体上坚持“保证活动完整进行、优先保障演出质量和现场秩序”的原则。

5. 突发情况处理

- 如出现现场秩序混乱、设备存在安全隐患、周边反映噪音过大等情况，负责人将第一时间协调处理。

- 必要时根据老师或场地管理要求，及时暂停或提前结束活动。

- 所有成员和工作人员应听从总负责人统一指挥，避免个人随意处理引发混乱。

十一、活动结束后场地恢复安排

- 演出结束后，由全体成员和场务人员共同完成设备拆除与整理。

- 清理现场垃圾，带走个人物品与演出相关物料。

- 将桌椅、场地布置恢复至活动前状态。

- 检查电源、插线板、音响等是否关闭，确保无安全隐患。

- 由总负责人进行最终检查，确认场地整洁、设施完好后离场。

十二、需要后续补充的内容

1. 设备清单

## 一、乐队成员自带设备

### 1. 主唱

- 手机/平板（如需查看歌词）

- 歌词夹或简易支架（如需要）

- 饮用水等个人用品

### 2. 主音吉他

- 电吉他 1 把

- 吉他连接线*1

- 综合效果器

- 效果器电源/适配器

- 拨片

- 吉他背带

- 调音器

### 3. 节奏吉他

- 电吉他或电箱琴各1 把

- 乐器连接线*1

- 软效（电脑）

- 声卡

- 拨片

- 吉他背带

- 调音器

### 4. 贝斯

- 贝斯 1 把

- 贝斯连接线

- 贝斯背带

- 调音器

### 5. 键盘

- 延音踏板

### 6. 鼓手

- 鼓槌

# 二、从学生活动中心协调搬运的设备

## 1. 扩声设备

- 主音箱 2 只

- 返听音箱 1只

- 调音台 1 台

- 音箱连接线

- 电源线

## 2. 人声设备

- 人声麦克风 2 支

- 备用麦克风 1 支

- 麦克风支架 3–4 个

- 麦克风连接线若干

## 3. 乐器设备

- DI 盒若干

- 卡农线若干

- 谱架若干

- 乐器支架（吉他架）

- 键盘1台

- 键盘电源适配器

- 键盘输出线

- 键盘支架

- 架子鼓 1 套（可考虑电子鼓）

- 鼓组支架配件

## 5. 供电和布线设备

- 插线板若干

- 延长线若干

- 排插若干

- 转接头若干

- 绝缘胶带/地线胶带

- 扎带若干

# 三、现场辅助物资

## 1. 演出辅助

- 节目单

- 流程单

- 主持稿/串场提示

- 矿泉水

- 纸巾

- 插线板

- 9v电池

## 2. 场务辅助

- 桌椅若干

- 摄影设备/手机支架

- 指示牌